ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ,

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 ноября 2012 г.                                                                                           № 1878

г. Орел

Об утверждении перечня мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших

образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии

в 2012-2013 учебном году в Орловской области

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации (в редакции приказов Минобразования России от 16.03.2001ггода № 1022, от 25.06.2002 г. № 2398, от 21.01.2003 года № 135); приказом Министерства образования и науки России от 3 декабря 1999 года № 1075 «Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской  Федерации, осуществляющими управление в сфере образования от 29.02.2008 года 
№ 01-96/08-01 и от 20.03.2008 года № 01-137/08-01, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 октября 2012 года 
№ 08-488; постановлением Правительства Орловской области 
от 9 декабря 2011 года № 429 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Орловской области», распоряжением Правительства Орловской области от 6 марта 2012 года № 79-р, приказом Департамента образования, молодежной политики и спорта 
от 29 ноября 2012 года № 1877 «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в Орловской области» и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальной экзаменационной комиссии 
в 2012-2013 учебном году  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2012-2013 учебном году 
в Орловской области (приложение).

2. Управлению образования (Т. В. Мартынова) довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей подведомственных образовательных учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления образования Т. В. Мартынову.

Руководитель Департамента                                                    Г. А. Казначеева

Приложение

к приказу Департамента образования, молодежной политики и спорта 
Орловской области

от 30 ноября 2012 г. № 1878

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии 
в 2012-2013 учебном году в Орловской области

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | # Этап подготовки |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня (Департаментом образования, молодежной политики и спорта Орловской области (далее – Департамент), муниципальными органами управления образованием, общеобразовательными учреждениями, учреждениями начального и среднего профессионального образования) по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА), с участием территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК) в Орловской области в 2012-2013 учебном году | ноябрь 2012 г. | # Департамент |
| 1.2. | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ГИА в Орловской области в 2012-2013 учебном году | декабрь2012 г. | Департамент, ТЭК |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки к ГИА | весь период | # Департамент, ТЭК |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА |  |  |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА с учетом софинансирования из регионального и местных бюджетов. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА на 2013-2014 учебный год | ноябрь – декабрь 2013 г. | Департамент,органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования исполнительной власти(далее – МОУО) |
| 2.2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1 | регионального центра обработки информации на базе казенного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО), в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | апрель 2013 г. | # Департамент, ОРЦОКО |
| 2.2.2 | предметных комиссий | март-июнь 2013 г. | # Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 2.2.3 | пунктов проведения ГИА (далее –ППЭ) | до 08.04.2013 г. | # МОУО |
| 3. | # Утверждение нормативных и распорядительных документов Орловской области |  |  |
| 3.1. | Согласованиеи представление на утверждение в Департамент состава и плана работы ТЭК | до 15.02. 2013 г. | # Департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1 | о территориальной экзаменационной комиссии | до 1.02. 2013 г. | Департамент |
| 3.2.2 | о предметных комиссиях | март 2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.2.3 | о конфликтной комиссии | март 2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.2.4 | об обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА | март 2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.2.5 | об организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ГИА | декабрь 2012 г. | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 3.3. | Утверждение составов: |  |  |
| 3.3.1 | уполномоченных ТЭК | до 15.04.2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.3.2 | предметных комиссий |  |  |
| 3.3.3 | специалистов ОРЦОКО, задействованных в ГИА | до 19.04.2013 г. | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.3.4 | организаторов ППЭ | до 26.04.2013 г. | Департамент |
| 3.3.5 | конфликтной комиссии | до 15.04.2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.4. | Утверждение: |  |  |
| 3.4.1 | пунктов проведения ГИА | до 08.04.2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.4.2 | количествасдающих ГИА по каждому ППЭ | до 08.04.2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 3.4.3 | порядка и схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ГИА в ОРЦОКО | до 26.04.2013 г. | # Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 3.5. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 13.05.2013 г. | # Департамент, МОУО |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с форматом и составом файлов региональной базы данных, утвержденным федеральным государственнымбюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) | апрель-май 2012 г. | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 5. | # Организация обучения |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов ОРЦОКО в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2012-2013учебном году | весь период | Департамент, ОРЦОКО |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: |  |  |
| 5.2.1 | руководителей и специалистов ОРЦОКО | по отдельному плану-графику | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 5.2.2 | председателей предметных комиссий. |  | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ГИА на региональном уровне: |  |  |
| 5.3.1 | ответственных за проведение ГИА в муниципальных образованиях | до 15.04.2013 г. | Департамент, ОРЦОКО |
| 5.3.2 | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ППЭ | до 19.04.2013 г. | МОУО, образовательные учреждения |
| 5.3.3 | организаторов ППЭ | до 19.04.2013 г. | # Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 5.3.4 | председателей и членов предметных комиссий | до 26.04.2013 г. | # ТЭК, Департамент, бюджетное образовательное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Орловский областной институт усовершенствования учителей;ОРЦОКО |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информационной поддержки ГИА в СМИ: | весь период | # Департамент, ОРЦОКО |
| 6.1.1 | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей Департамента, образовательных учреждений, общественности | весь период | Департамент, ТЭК, образовательные учреждения |
| 6.1.2 | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки | весь период | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций по проведению ГИА | апрель-май2013 г. | Департамент, ТЭК,ОРЦОКО, образовательные учреждения |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | апрель-май 2013 г. | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 6.4. | Организация работы информационных сайтов и оформление стендов в общеобразовательных учреждениях | весь период | ОРЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 6.5. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| II. | Этап проведения |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА |  |  |
| 1.1. | Подготовка ППЭ к проведению ГИА, в т. ч. создание особых условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | май 2013 г. | Департамент, МОУО |
| 1.2. | Организация тиражирования и выдачи инструкций, правил заполнения бланков ГИА установленной формы | до 20.05.2013 г. | Департамент, МОУО |
| 1.3. | Получение от ФЦТ экзаменационных материалов для ГИА, их тиражирование, пакетирование и доставка в ППЭ | май - июнь 2013 г. | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 1.4. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2013 г. | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО |
| 1.5. | Обработка экзаменационных работ | май-июнь 2013 г. | Департамент, ТЭК, ТПК, ОРЦОКО |
| 1.6. | Утверждение результатов ГИА | май-июнь 2013 г. | Департамент, ТЭК |
| 2. | Организация работы конфликтной комиссии |  |  |
| 2.1. | Прием и рассмотрение апелляций от выпускников IX классов по результатам ГИА на заседании конфликтной комиссии | июнь 2013г. | Департамент, конфликтная комиссия, ТЭК |
| 2.2. | Представление итоговых протоколов с результатами рассмотрения апелляций на утверждение в ТЭК | июнь 2013 г. | Департамент, конфликтная комиссия, ТЭК |
| 2.3. | Доведение до сведения выпускников IX классов результатов ГИА | июнь 2013 г. | Департамент, ТЭК, ОРЦОКО, МОУО, образовательные учреждения |
| 3. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 3.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | апрель-июнь2013 г. | ТЭК, Департамент |
| 3.2. | Контроль запроцедурой обработки материалов ГИА и организацией оценивания ответов на задания с развернутым ответом | апрель-июнь 2012 г. | ТЭК, Департамент |
| 3.3. | Контроль заорганизацией доставки экзаменационных материалов ГИА, их обработкой, передачей и хранением | весь период 2013 г. | ТЭК, Департамент, ОРЦОКО |
| 3.4. | Контроль засоблюдениемрежима информационной безопасности в ППЭ, ОРЦОКО | апрель-июнь 2013 г. | ТЭК, Департамент |
| III. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | справки о проведении ГИА в Рособрнадзор | август 2013 г. | ТЭК |
| 1.2. | итоговых отчетов о результатах работы ТЭК | июнь-июль 2013 г. | ТПК по каждому предмету |
| 1.3. | отчетных материалов по анализу результатов ГИА в Рособрнадзор | август 2013 г. | Департамент, ОРЦОКО |
| 2. | Издание сборника методических и статистических материалов по результатам ГИА в 2012-2013 учебном году | сентябрь 2013 г. | Департамент, ОРЦОКО |